ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานต่างๆ มีการจำแนกรายละเอียดซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น โดยแผนการดำเนินงานมีลักษณะ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการที่ระบุการปฏิบัติ

2. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น

3. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณราจ่ายประจำปีแล้ว

4. เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังนี้

1. เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          ในปีงบประมาณนั้นๆ

2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ

3. เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

4. เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่นในการตอบสนองความต้องการของประชาชน

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ                        แบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๒  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๓  การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการดำเนินงานเกิดจากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

๑. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ของเทศบาล

๒. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

๓. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

4 .สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่

5. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

6. เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

7. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

หน้า  2

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

ผด 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

| แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน 1.2 แนวทางการส่งเสริม การร่วมกลุ่มอาชีพ ต่างๆ | 2 - | 3.38 - | 80,000 - | 0.62 - | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 3.38 | 80,000 | 0.62 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 2.1 แนวทางการส่งเสริมการสุขภาพอนามัย 2.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.3 แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา - แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - แนวทางการจัดและป้องกันสาธารณภัย - แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน - แนวทางการจัดการด้านสวัสดิการของประชาชนในชุมชน | 4 3 1 15 2 10 2 | 6.78 5.08 1.70 25.42 3.38 16.95 3.38 | 152,000 225,000 20,000 4,452,126 330,000 375,000 3,250,800 | 1.18 1.74 0.15 34.46 2.55 2.90 25.15 | สำนักปลัด |
| รวม | 37 | 62.69 | 8,804,926 | 68.13 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บำรุงรักษาถนน สะพานทางเทา รั้วล้อมที่สาธารณะ - แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ - แนวทางการพัฒนาติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงเพิ่ม หลอดไฟสาธารณะ | 7 - - | 11.87 - - | 2,090,000 - - | 16.18 - - | ส่วนโยธา |
| รวม | 7 | 11.87 | 2,090,000 | 16.18 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

| แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างระบบประปา เจาะบ่อบาดาล ขุดลอกปรับปรุงคูณภาพน้ำ 4.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ขุดลอกคูส่งน้ำและแหล่งน้ำ ธรรมชาติ | 1 - | 1.70 - | 700,000 - | 5.42 - | ส่วนโยธา |
| รวม | 1 | 1.70 | 700,000 | 5.42 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 5.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานส่วนตำบล 5.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม 5.3 การส่งเสริมกิจกรรมการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 5.4 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี | 2 5 1 1 | 3.38 8.48 1.70 1.70 | 450,000 504,000 200,000 20,000 | 3.48 3.90 1.55 0.15 | สำนักปลัด |
| รวม | 9 | 15.26 | 1,174,000 | 9.08 |  |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 6.1 การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.2 การบำบัด จัดการขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม 6.3 การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 1 1 1 | 1.70 1.70 1.70 | 25,000 25,000 25,000 | 0.19 0.19 0.19 | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 5.10 | 75,000 | 0.57 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 59 | 100.00 | 12,923,926 | 100.00 |  |

ผด 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดศึกษาดูงานด้านอาชีพ | จัดโครงการศึกษาดูงานด้านอาชีพ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเลี้ยงวัว กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเยาวชน ฯลฯ | 50,000 | ตามกำหนดการที่แนบโครงการ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการทำงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.1 แนวทางการส่งเสริมการสุขภาพอนามัย

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 5 แห่ง | 37,000 | ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ดาโต๊ะ | 80,000 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนสุขภาพประจำตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำแผนสุขภาพประจำตำบลดาโต๊ะ | 10,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | รณรงค์และป้องกันโรคทีมียุงเป็นพาหะ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคทีมียุงเป็นพาหะ | 25,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.2  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเผยแพร่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ตามจุดที่ประชาชนเห็นได้ชัดเจน ฯลฯ | 10,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนงบประมาณบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 65,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุกีฬา,ค่าตอบแทนกรรมการ,ค่าจัดทำสนาม,ค่าชุดกีฬา, เงินรางวัล ฯลฯ | 150,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.3  แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง เช่น ค่าวัสดุกีฬา ฯลฯ | 20,000 | ตามโปรแกรมการแข่งขันที่เชิญเข้าร่วม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.4  แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดงานวัน เมาลิด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเมาลิด ประจำปี 2560 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ | 130,000 | หมู่ที่ 1, 3-5ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | เพื่อค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หลักศาสนา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 45,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักศาสนา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 150,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาพุทธ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักศาสนา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 80,000 | วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ | 624,500 | ศพด.บ้านเปียะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.4  แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ | จัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 166,600 | ศพด.บ้านเปียะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | สงเคราะห์จัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดรถรับ-ส่ง ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กที่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ | 120,000 | ศพด.บ้านเปียะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้นักเรียน 3 โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับ่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลดาโต๊ะ จำนวน 3 แห่ง คือ รร.บ้านเปียะ, รร.บ้านโคกหมัก ,รร. บ้านบาโงกาเซาะ | 930,026 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนโรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน | อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง คือ รร.บ้านเปียะ, รร.บ้านโคกหมัก ,รร. บ้านบาโงกาเซาะ | 1,776,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง | 50,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.4  แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดโครงการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น | 50,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน | จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้อนรับเดือนรอมฏอน | 130,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | สนับสนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดโครงการประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีชักพระ ประเพณีวันลอยกระทง | 150,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการบรรยายธรรมวันพระ | จัดโครงการบรรยายธรรม วันพระตามหลักศาสนาพุทธในวันพระ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | จัดโครงการโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 40,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.5  แนวทางการพัฒนาป้องกันสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดโครงการฝึกอบรมสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน | 30,000 | ตำบลดาโต๊ะ/หน่วยงานที่มีหน้าที่ฝึกอบรม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัย | ให้การสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง/ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัย | 300,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล | จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน่และระดับตำบลเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ | 25,000 | หมู่ที่ 1-5 ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ 5 ธันวาดาโต๊ะร่วมใจถวายพระพร | จัดโครงการเพื่อแสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการ 12 สิงหาดาโต๊ะร่วมใจถวายพระพรวันแม่ | จัดโครงการเพื่อแสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว | จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว | 20,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบต.พบประชาชน | จัดโครงการ อบต.พบประชาชน บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นฐานออกหน่วยให้บริการ | 150,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | จัดโครงการเพื่อจัดทำแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 10,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน | จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลดาโต๊ะ | 30,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน | จัดโครงการพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชนในพื้นที่ตำบลดาโต๊ะ | 20,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ | จัดโครงการเพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ | 70,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมสายใยจากแม่สู่ลูก | จัดโครงการอบรมสานสายใยจากแม่สู่ลูก | 10,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.6  แนวทางพัฒนาการจัดการด้านสวัสดิการของประชาชนในชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ แห่งรัฐ และสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ | 2,588,400 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ แห่งรัฐ และสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ | 662,400 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บำรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า รั้วล้อมที่สาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า อบต.ม.1 –ทางเข้า ม.2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหน้าอบต. ม..1 - ทางเข้า ม.2 ชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติค (บริเวณ ม.5 บ้านกูแบกีแย) ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,050 ตร.ม. | 1,100,000 | บริเวณ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านกาแลจอหังถึงชลประทาน ม.1 | โครงการบุกเบิกถนนสาย บ้านกาแลจอหังถึงชลประทาน ม.1 ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม. | 150,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการบุกเบิกถนน ซอยบ้านปะดอฮะทางไปสวนยาง ม.1 | ก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านปะดอฮะทางไปสวนยาง ม.1 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. | 160,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาบ่าว ม.2 | ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาบ่าว ม.2 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. | 170,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลดาโต๊ะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงสาธารณะ บริเวณกูโบร์ ม.4 | ก่อสร้างรั้วกำแพงสาธารณะบริเวณ กูโบร์ ม.4 ปริมาณงาน ยาว 42 เมตร สูง 1.30 เมตร | 170,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลดาโต๊ะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | บุกเบิกถนนจากทางไปทุ่งนาหน้าบ้านเปาะเตาะเลาะ ม.5 | ก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้านปะดอยา - บ้านผู้ช่วยดอเลาะ ม.5 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.40 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. | 170,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลดาโต๊ะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างคู คสล. ข้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.3 | ก่อสร้างโครงการก่อสร้างคู คสล. ข้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ม.3 ปริมาณงาน กว้าง 0.60 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 | 170,000 | หมู่ที่ 3 ตำบลดาโต๊ะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

4.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างระบบประปา  เจาะบ่อบาดาล  ขุดลอก  ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ | 700,000 | ตำบลดาโต๊ะ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.1  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานส่วนตำบล

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน | จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน ฯลฯ | 350,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัมนาเชิงวิชาการพนักงาน,ผู้บริหาร,สมาชิกอบต. | จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 100,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | จัดทำแผนที่ภาษีในส่วนการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามและการบันทึกข้อมูลต่างๆ | 150,000 | ตำบลดาโต๊ะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณและภายในที่ทำการอบต. | ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. โดยการรื้อถอนอาคารหลังเก่าพร้อมภูมิทัศน์โดยรอบ | 134,000 | ที่ทำการ อบต.ดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติราชการ | 120,000 | อบต.ดาโต๊ะ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ | ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดให้ความสภาพพร้อมใช้งาน | 60,000 | อบต.ดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับ ศพด. | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้งานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | ดำเนินการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด | 200,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.4  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การสนับสนุนงบประมาณการบริหารงานห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองจิก | สนับสนุนงบประมาณให้กับ อบต.คอลอตันหยง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 20,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

6.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดโครงการฝึกอบรมการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 25,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

6.2  แนวทางการพัฒนาการบำบัดและกำจัดขยะ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเก็บขยะและถางป่าสองข้างทาง ในเขตตำบล | จัดกิจกรรมเก็บขยะและถางป่าสองข้างทาง ในเขตตำบล | 25,000 | ตำบลดาโต๊ะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

6.3 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕9 |  |  | พ.ศ.๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ | จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ | 25,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |