ส่วนที่  ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ   ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1           รอบ 6เดือน  ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

คำชี้แจง

แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖2  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๑ คณะกรรมการพัฒนา อบต. |  |  |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต. |  |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต. |  |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. |  |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. |  |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนา อบต.ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒ การจัดทำแผนพัฒนา อบต. |  |  |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของ อบต.มาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |

-34-

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา อบต. |  |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา อบต. |  |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่  ๒  การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือนตุลาคม ๒๕60 – กันยายน    ๒๕61

๑.  ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

๒.  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

(๑)  ไตรมาสที่  ๑	(เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕60)

(๒)  ไตรมาสที่  ๒  	(เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕61)

(๓)  ไตรมาสที่  ๓  	(เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕61)

(๔)  ไตรมาสที่  ๔  	(เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕61)

2.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

-35-

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (2561) |  | ปีที่ 2 (2562) |  | ปีที่ 2 (2563) |  | ปีที่ 3 (2564) |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 14 | 1,370,000 | 14 | 1,370,000 | 14 | 1,370,000 | 14 | 1,370,000 | 56 | 5,480,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 559,080 | 9 | 559,080 | 9 | 559,080 | 9 | 559,080 | 36 | 2,236,320 |
| 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขสู่ประชาคมอาเซียน | 7 | 900,000 | 7 | 900,000 | 7 | 900,000 | 7 | 900,000 | 28 | 3,600,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 14 | 3,703,000 | 14 | 3,703,000 | 14 | 3,703,000 | 14 | 3,703,000 | 56 | 14,812,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 14 | 4,106,191 | 14 | 4,106,191 | 14 | 4,106,191 | 14 | 4,106,191 | 56 | 16,424,764 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจของชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 4 | 330,000 | 4 | 330,000 | 4 | 330,000 | 4 | 330,000 | 16 | 1,320,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 37,216,220 | 41 | 37,216,220 | 41 | 37,216,220 | 41 | 37,216,220 | 164 | 148,864,880 |
| รวม | 103 | 48,184,491 | 103 | 48,184,491 | 103 | 48,184,491 | 103 | 48,184,491 | 412 | 192,737,964 |

-36-

4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มี การยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 21 | 100 | - | - | - | - | 21 | 100 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 8 | 9.88 | 0 | 0.41 | 73 | 90.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 100 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 1 | 0 | 90 | 98.90 | - | - | - | - | 91 | 100 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 100 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 3 | 12.50 | - | - | 21 | 87.50 | - | - | - | - | 24 | 100 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 11 | 100 | - | - | - | - | 11 | 100 |
| รวม | 11 | 4.51 | 1 | 0.41 | 216 | 88.52 | - | - | - | - | 244 | 100 |

-37-

5.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 21.0 | 2.02 | 3.0 | 0.12 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 81.0 | 20.62 | 34.0 | 8.20 | 6.0 | 2.00 | 6.0 | 0.91 | 2.0 | 0.11 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 91.0 | 53.98 | 14.0 | 2.64 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 16.0 | 8.95 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 24.0 | 3.21 | 8.0 | 1.49 | 2.0 | 0.29 | 2.0 | 0.29 | 2.0 | 0.29 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 11.0 | 2.95 | 3.0 | 0.07 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |

-38-

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  | - | - | 366,160 | 8.10 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม |  |  | - | - | 2,100 | 0.05 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | - | - | 235,242 | 5.20 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร |  |  | - | - | 2,199,076.46 | 48.65 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม |  |  | - | - | 43,150 | 0.95 |
| รวม | 4,519,870.46 | 100 | - | - | 4,519,870.46 | 100 |

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ			 20         โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2561         244         โครงการ

คิดเป็นร้อยละ     20  x  103	=      19.42 %

103

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว |
| - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |

-39-

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  (แสดงในส่วนงบประมาณรายจ่าย)

๓.๑  งบประมาณรายจ่ายที่ดำเนินการ		จำนวน   4,519,870.46  บาท

๓.๒  เบิกจ่ายทั่งสิ้น  				จำนวน   4,519,870.46  บาท

แผนภูมิวงกลม : แสดงการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  ๒๕61

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก

- ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

- โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก  จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น

4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

-40-

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

รายรับทั้งสิ้น  จำนวนเงิน  22,050,999.38  บาท	แยกเป็น

| - | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 3,990.00 | บาท |
| --- | --- | --- | --- |
| - | ภาษีบำรุงท้องที่ | 322.00 | บาท |
| - | ภาษีป้าย | - | บาท |
| - | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 569,341.89 | บาท |
| - - | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. | 74,572.05 4,144,712.95 | บาท บาท |
| - | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | - | บาท |
| - | ภาษีสุรา | - | บาท |
| - | ภาษีสรรพสามิต | 1,126,022.21 | บาท |
| - | ค่าภาคหลวงแร่ | 5,499.38 | บาท |
| - | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 9,857.28 | บาท |
| - | เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | - | บาท |
| - - | ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประมวลกฎหมายที่ดิน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 167.00 270.00 | บาท บาท |
| - | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา | - | บาท |
| - | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | - | บาท |
| - - - | ค่าปรับผิดสัญญา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 264,688 62.50 - | บาท บาท บาท |
| - | ค่าขายแบบแปลน | - | บาท |
| - - | รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย | 165,684.00 28,840.00 | บาท บาท |
| - | เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,295,458 | บาท |
| - | อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ | - | บาท |

-41-

รายจ่ายทั้งสิ้น  จำนวนเงิน  9,038,483.46  บาท	แยกเป็น

| - | งบกลาง | 2,033,617.00 | บาท |
| --- | --- | --- | --- |
| - | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 2,939,958.00 | บาท |
| - | ค่าตอบแทน | 34,577.00 | บาท |
| - | ค่าใช้สอย | 1,672,741.00 | บาท |
| - | ค่าวัสดุ | 120,075.00 | บาท |
| - - | ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายอื่น | 264,366.49 - | บาท บาท |
| - | เงินอุดหนุน | 786,000 | บาท |
| - | ค่าครุภัณฑ์ | 3,400.00 | บาท |
| - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | บาท |
| - | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | - | บาท |

# แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม 2560 –  มีนาคม 2561  )

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 14 | 5 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 0 |
| - ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขสู่ประชาคมอาเซียน | 7 | 1 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 14 | 4 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 14 | 8 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจของชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 4 | 1 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 1 |
| รวม | 103 | 20 |

-42-

สรุป	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 		244	โครงการ

โครงการที่นำมาปฏิบัติในข้อบัญญัติ		  62	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ			62 x  100     =  25.41			        			                                   244

อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	58.25

สรุป	โครงการที่นำมาปฏิบัติในข้อบัญญัติ		  62	โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วปี 2561		  11	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ			11 x  100     =  17.74			        			                                   62

อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	17.74

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

- ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ พิจารณาลดโครงการที่เข้าบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี ตามศักยภาพของ อบต.

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานโครงการของอบต.ให้มากขึ้นกว่าเดิม

- การแจ้งข้อมูลข่าวสารของอบต. ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้านยังน้อยไป