ส่วนที่  5

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e- plan

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน โดยองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องทำการบันทึกข้อมูลในระบบ e- plan ที่  เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  www.dla.go.th  ตามเมนูดังนี้  เมนูข้อมูล อปท.  เมนูข้อมูลประชากร  เมนูวิสัยทัศน์  เมนูยุทธศาสตร์ อปท.  เมนูจัดทำแผน  เมนูเปลี่ยนแปลงแผน  เมนูขออนุมัติงบประมาณ  เมนูระบุพิกัดโครงการ เมนูรายงาน GIS  เมนูหาจุดพิกัด  เมนูนโยบายเร่งด่วน “เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน”   เมนูเงินอุดหนุน  เมนูเงินอุดหนุนยาเสพติด  เมนูลงนามสัญญาโครงการ  เมนูเบิกจ่าย เมนูสถานะการดำเนินการ  เมนูรายรับ  เมนูรายจ่าย  และเมนูรายงาน

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบันทึกข้อมูลที่ได้รับมอบหมายทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อข้อมูลถูกบันทึกตามเมนูดังกล่าว  ผลการดำเนินงานก็จะปรากฏที่เมนูรายงาน  ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลแผนด้วยระบบ e-plan  นั่นเอง  และประชาชนทั่วไปสามารถขอดูข้อมูลต่างๆ เหล่านี้  ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

| รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2561 |  |  |
| --- | --- | --- |
| อบต.ดาโต๊ะ |  |  |
| อบต.ดาโต๊ะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |
| 1. จัดศึกษาดูงานด้านอาชีพ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเลี้ยงวัว กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเยาวชนฯลฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 50,000.00 |
| 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการทำนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 20,000.00 |
| 3. โครงการส่งเสริมอาชีพภายในตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 50,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม |  |  |
| 4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 30,000.00 |
| 5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 429,000.00 |
| 6. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกหมัก โรงเรียนบ้านเปียะ โรงเรียนบ้านบาโงกาเสาะ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1,028,999.00 |
| 7. โครงการจัดกิจกรรมนักเรียนของ ศพด. | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 66,000.00 |
| 8. รณรงค์และป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 15,000.00 |
| 9. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 5,000.00 |
| 10. สงเคราะห์จัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 110,000.00 |
| 11. สนับสนุนวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 150,000.00 |
| 12. โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 70,000.00 |
| 13. โครงการเผยแพร่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 5,000.00 |
| 14. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 40,000.00 |
| 15. โครงการอบรมสายใยจากแม่สู่ลูก | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |
| 16. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 17,000.00 |
| 17. โครงการ 12 สิงหาดาโต๊ะร่วมใจถวายพระพรวันแม่ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 20,000.00 |
| 18. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |
| 19. โครงการ อบต.พบประชาชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 50,000.00 |
| 20. โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 5,000.00 |
| 21. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 30,000.00 |
| 22. โครงการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 15,000.00 |
| 23. โครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 170,000.00 |
| 24. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันกีฬา | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 20,000.00 |
| 25. โครงการจัดงานวันเมาลิด | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 130,000.00 |
| 26. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 45,000.00 |
| 27. โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 210,000.00 |
| 28. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาพุทธ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 80,000.00 |
| 29. โครงการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 40,000.00 |
| 30. อบรบคุณธรรมจริยธรรมต้อนรับเดือนรอมฏอน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 130,000.00 |
| 31. โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 80,000.00 |
| 32. โครงการบรรยายธรรมวันพระ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |
| 33. โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 40,000.00 |
| 34. โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2,517,600.00 |
| 35. โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 672,000.00 |
| 36. อุดหนุนโรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1,868,000.00 |
| 37. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 80,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |
| 38. ก่อสร้างถนน คสล. สายแนกายัง หมุ่ที่ 1 - 5 (เพิ่มเติม) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 681,000.00 |
| 39. ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างประปาไปทุ่งนา พร้อมลงท่อเหลี่ยม ม.1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 410,000.00 |
| 40. บุกเบิกถนนสายจากบ้านต่วนเฮง ไปถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 53,000.00 |
| 41. ก่อสร้างทางเท้า คสล. สายทางไปบ้านนายมูซอ อาแว-ชลประทาน หมุ่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 273,000.00 |
| 42. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเนิ่ม หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 98,000.00 |
| 43. บุกเบิกถนนหินคลุก สาย 418 ไปละหาร พร้อมวางท่อระบายน้ำ(แม่โอน) หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 102,000.00 |
| 44. บุกเบิกถนนรอบละหาร หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 104,000.00 |
| 45. บุกเบิกถนนหน้าบ้าน ผรส. รอแม ถึงละหาร ม.5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 80,000.00 |
| 46. บุกเบิกถนนสายบ้านอุสมาน เจะเล๊าะ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 74,000.00 |
| 47. บุกเบิกถนนหน้าบ้าน นายกถึง ละหาร หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 19,000.00 |
| 48. บุกเบิกถนนลูกรังสายกูโบว์ไปแม่ลาน หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 200,000.00 |
| 49. ก่อสร้างที่กันน้ำกัดเซาะบริเวณท่อระบายน้ำข้าง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 และสี่แยกทางไปบ้านแบฮะ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 8,000.00 |
| 50. ก่อสร้างคู คสล. สายข้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 192,000.00 |
| 51. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองจิก | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 347,453.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร |  |  |
| 52. โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 650,000.00 |
| 53. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 30,000.00 |
| 54. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 300,000.00 |
| 55. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 50,000.00 |
| 56. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | 150,000.00 |
| 57. โครงการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 200,000.00 |
| 58. โครงการจัดงานต่างๆ งานรัฐพิธี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 90,000.00 |
| 59. สนับสนุนงบประมาณการบริหารงานห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองจิก | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 20,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |
| 60. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 25,000.00 |
| 61. โครงการเก็บขยะและถางป่าสองข้างทางในเขตตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 20,000.00 |
| 62. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 25,000.00 |
| รวม |  | 12,520,052.00 |