ส่วนที่ 6

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)

จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน           ตำบลดาโต๊ะ  สามารถสรุปได้  ดังนี้

๑.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของแผน  
และดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นหากเปรียบเทียบกับปริมาณโครงการพัฒนา  ดังนี้

๑)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562)

  โครงการที่บรรจุในแผน  			จำนวน  141  โครงการ

  นำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    	จำนวน  59  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ  41.84

๒)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1-2

  โครงการที่บรรจุในแผน  			จำนวน  244  โครงการ

  นำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    	จำนวน  62   โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ  25.41

๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) รอบระยะ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1

(เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ  สามารถสรุปได้  ดังนี้

๒.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

๒.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ  สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 25 
ของแผนและดำเนินการได้ในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ดังนี้

| ผลการดำเนินงาน (ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕60 กับ ๒๕61) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงาน | แผนพัฒนา สามปี ๒๕60 | แผนการดำเนินงาน ๒๕60 | ดำเนินการจริง ๒๕60 | แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี ๒๕61 | แผนการดำเนินงาน ๒๕61 | ดำเนินการจริง ๒๕61 |
| จำนวนโครงการ | 141 | 59 | 33 | 244 | 62 | - |
| ร้อยละ | - | 41.84 | 23.40 | - | 25.41 | - |

-51-

3.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะดำเนินการแก้ไข  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพึงพอใจ  หากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด

4.  ปัญหาและอุปสรรคของ อบต.

4.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ  มีดังนี้

ปัญหา

๑)  คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

๓)  ชุมชนในเขต อบต.มีปัญหาที่จะต้องแก้ไข อยู่เป็นจำนวนมาก

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของอบต.ที่จะสามารถดำเนินการได้

อุปสรรค

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย  อีกทั้ง  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน

๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้

ปัญหา

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะไม่สามารถบรรจุและดำเนินการได้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์

๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้

อุปสรรค

๑)  โครงการ/กิจกรรมบางยุทธศาสตร์ต้องใช้งบประมาณมากและยังไม่จำเป็นเร่งด่วน ๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่

-52-

5.  ข้อเสนอแนะ  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้

5.๑  การดำเนินงานของ อบต.

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีกล่าวคือ  ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีมาพิจารณาดำเนินการ

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสี่ปี

๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

๖.๒  การบริการประชาชน

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

๓)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับอบต.

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ สามารถดำเนินการได้  จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

ภาคผนวก