###### ส่วนที่ 1

###### บทนำ

1.1 บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทอำนาจหน้าที่กว้างขวางออกไป รวมตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคมในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในอนาคตอันใกล้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรรายได้ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความโปร่งใสมากที่สุด  ดังนั้นการวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เกิดประโยชน์แก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวางแผนงาน โครงการ ที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้นจะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม

กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการวางแผนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจ ที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการนำแผนพัฒนาที่ได้จัดทำไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในลักษณะของการจัดทำ “แผนดำเนินงาน” ซึ่งเป็นแผนการดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นและจะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนปฏิบัติการสำหรับแผนปฏิบัติการนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนปฏิบัติการเป็นเอกสารที่ระบุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื้อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 36)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนดังนี้

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผน

ปฏิบัติการ โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงานโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ

3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนปฏิบัติการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนปฏิบัติการโดยให้ปิดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานที่ได้กล่าวมาแล้วสามารถนำมาเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

### รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

### จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

### เสนอร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

### พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

### ประกาศใช้

1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

1.4.1 แผนดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น

1.4.2  แผนดำเนินงานทำให้แนวทางในการดำเนินงานของ อบต.มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

1.4.3 แผนดำเนินงานก่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

1.4.4 แผนดำเนินงาน ทำให้การติดตามประเมินผลตอนสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอันที่จะสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อจะทำให้ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี มีรายได้ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อย่างยั่งยืนตลอดไป

# สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ |  | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด |  | จำนวนงบประมาณ |  | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน 1.2 แนวทางการส่งเสริม การร่วมกลุ่มอาชีพ ต่างๆ |  | 7 1 |  | 4.9 0.7 |  | 770,000 100,000 |  | 2.22 0.28 | อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ |  |  |
| รวม |  | 8 |  | 5.4 |  | 870,000 |  | 2.51 |  |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 2.1 แนวทางการส่งเสริมการสุขภาพอนามัย 2.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.3 แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา 2.4 แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - แนวทางกาจัดและป้องกันสาธารณภัย - แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน - แนวทางการจัดการด้านสวัสดิการของประชาชนในชุมชน |  | 10 4 8 35 4 5 8 |  | 7 2.8 5.6 24.8 2.8 3.5 5.6 |  | 769,000 180,000 765,000 6,255,140 1,770,000 160,000 2,946,400 |  | 2.21 0.51 2.20 18.0 5.10 0.46 8.50 | อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ |  |  |
| รวม |  | 74 |  | 52 |  | 12,845,540 |  | 37.07 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์/แนวทาง |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ |  | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด |  | จำนวนงบประมาณ |  | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |  |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 .1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บำรุงรักษาถนน สะพานทางเทา รั้วล้อมที่สาธารณะ 3.2 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ 3.3 แนวทางการพัฒนาติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงเพิ่ม หลอดไฟสาธารณะ |  | 17 5 6 |  | 12 3.5 4.2 |  | 1,2962,000 2,700,000 518,000 |  | 3.74 7.79 1.49 | อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ |  |  |
| รวม |  | 28 |  | 19.8 |  | 16,180,000 |  | 46.70 |  |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างระบบประปา เจาะบ่อบาดาล ขุดลอกปรับปรุงคูณภาพน้ำ 4.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ขุดลอกคูส่งน้ำและแหล่งน้ำ ธรรมชาติ |  | 3 4 |  | 2.1 2.8 |  | 254,000 2,355,000 |  | 0.733 6.797 | อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ |  |  |
| รวม |  | 7 |  | 4.9 |  | 2,609,000 |  | 0.753 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ |  | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด |  | จำนวนงบประมาณ |  | ร้อยละของงบประมาณ |  |  | หน่วยดำเนินการ |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 5.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานส่วนตำบล 5.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม 5.3 การส่งเสริมกิจกรรมการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 5.4 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี | 8 7 2 2 |  | 5.6 4.9 1.4 1.4 |  | 1,029,500 574,300 410,000 55,000 |  | 2.971 1.657 0.118 0.158 |  |  | อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ |  |
| รวม | 19 |  | 13.4 |  | 2,068,800 |  | 5.971 |  |  |  |  |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 6.1 การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.2 การบำบัด จัดการขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม 6.3 การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 4 1 - |  | 2.8 0.7 - |  | 60,000 10,000 |  | 0.173 0.002 |  |  | อบต.ดาโต๊ะ อบต.ดาโต๊ะ |  |
| รวม | 5 |  | 3.5 |  | 70,000 |  | 0.2 |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 141 |  | 100 |  | 34,643,340 |  | 100 |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม